## Time
Sno | Activity Name | Optimistic | Most Likely | Pessimistic | PERT | SD | Variance
1 | Activity 1 | 40 | 50 | 60 | 50 | 3.3333 | 11.1111 | PERT Project level | 138.3333
2 | Activity 2 | 10 | 20 | 50 | 23.3333 | 6.6667 | 44.4444 | SD Project level | 11.3039
3 | Activity 3 | 25 | 50 | 75 | 50 | 8.3333 | 69.4444
4 | Activity 4 | 10 | 15 | 20 | 15 | 1.6667 | 2.7778 |  | Minimum | to | Maximum
5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | (PERT ± 1σ ) | 127.0295 | to | 149.6372 | 68%
6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | (PERT ± 2σ ) | 115.7256 | to | 160.9411 | 95%
7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | (PERT ± 3σ ) | 104.4217 | to | 172.245 | 99%
8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Total |  |  |  | 138.3333 |  | 127.7778

## Material
Sno | Material/Machine Name | Optimistic | Most Likely | Pessimistic | PERT | SD | Variance
1 | Material 1 | 150 | 175 | 200 | 175 | 8.3333 | 69.4444 | PERT Project level | 7483.3333
2 | Material 2 | 600 | 700 | 800 | 700 | 33.3333 | 1111.1111 | SD Project level | 340.1389
3 | Manpower | 450 | 600 | 800 | 608.3333 | 58.3333 | 3402.7778
4 | Machine | 5000 | 6000 | 7000 | 6000 | 333.3333 | 111111.1111 |  | Minimum | to | Maximum
5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | (PERT ± 1σ ) | 7143.1945 | to | 7823.4722 | 68%
6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | (PERT ± 2σ ) | 6803.0556 | to | 8163.6111 | 95%
7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | (PERT ± 3σ ) | 6462.9168 | to | 8503.7499 | 99%
8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Total |  |  |  | 7483.3333 |  | 115694.4444